	
	NACRT PROCESA IZRADE PLANA UPRAVLJANJA ZA MORSKA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

	
	Interna radionica 1 
	„U međuvremenu“ – kontinuirano između radionica
	Radionica s dionicima 1 
	Interna radionica 2
	Radionica s dionicima 2

	Naslov/

trajanje
	Uvodna radionica /

1 dan
	
	Uvodna radionica s dionicima; „Vrijednosti i korištenje područja“

/ 2 dana
	Vizija i misija, teme, evaluacije /

3 dana
	„Planovi upravljanja u malom“ /

1 dan

	Ciljevi radionice tj. očekivani rezultati
	-  Upoznavanje JU s procesom planiranja

- SWOT analiza upravljanja ZP

- Identifikacija dionika


	- Nadopuna popisa dionika

-Polu-strukturirani intervjui

- Lobiranje dionika za sudjelovanje u procesu

- Priprema za radionice


	- Upoznati dionike s procesom planiranja upravljanja u ZP

- dobiti informacije za viziju i misiju

- odrediti okvirne teme za PU

- „analiza“ korištenja područja (temelj za zonaciju)

- Nadopuna popisa dionika ?


	- Definiranje vizije i misije

- Definiranje tema za PU

- SWOT analiza po temama

- Evaluacije po temama
	- Prezentacija tema

- Izrada „mini“ PU (po unaprijed izabranim temama)



	
	Interna radionica 3
	Interna radionica 4
	Radionica s dionicima 3
	Interna radionica 5
	Javni uvid

	Naslov


	Provedbeni dio plana 1 /

5 dana
	Provedbeni dio plana 2/

5 dana
	„Predstavljanje nacrta provedbenog dijela plana“ /

1 dan
	Završavanje nacrta plana 3 /

5 dana
	

	Ciljevi radionice tj. očekivani rezultati
	- Ciljevi po temama

- Indikatori za ciljeve 

- Akcije

- Indikatori za aktivnosti


	(- Indikatori za aktivnosti – nastavak?)

- Revizija i „završno uređivanje“ provedbenog dijela plana (evaluacije, ciljevi, aktivnosti, indikatori)

 - Definiranje zona
	- predstavljanje zonacije i provedbenog dijela PU

- komentari i nadopune
	- Konačna verzija ciljeva i aktivnosti

- plan praćenja provedbe

- određivanje prioriteta aktivnosti

- vremenski plan provedbe (proračun)
	


	Radionica s dionicima 1 – „Vrijednosti i korištenje područja“
	Sudionici:  Svi identificirani dionici (predstavnici svih interesnih skupina)

	1.dan

	Sadržaj
	Metoda
	Materijali
	Trajanje
	Vodi

	Dobrodošlica i upoznavanje
	
	
	10 min
	Ravnatelj + Glavni facilitator

	2030. godina je, nalazite se … i uživate u pogledu. Što vidite?
	Flip-chart + post it
	
	15 min
	Glavni facilitator

	Područje rada JU
	Prezentacija
	
	20 min
	Djelatnik JU

	Proces planiranja upravljanja ZP
	Prezentacija
	
	20 min
	Konzultant

	Dnevni red i pravila radionice
	
	
	10 min
	Glavni facilitator

	Pauza
	
	
	
	

	Koje su vrijednosti ovog ZP?
	Metaplan
	
	40 min
	Glavni facilitator + pomoćni facilitatori

	Koje su prijetnje za te vrijednosti?
	Metaplan
	
	40 min
	Glavni facilitator + pomoćni facilitatori

	Pauza
	
	
	
	

	Koje bi bile posljedice kada se Parkom ne bi upravljalo sljedećih 10 do 15 godina?
	Metaplan
	
	40 min
	Glavni facilitator + pomoćni facilitatori

	Što JU može učiniti da unaprijedi upravljanje ovim zaštićenim područjem?
	Metaplan
	
	40 min
	Glavni facilitator + pomoćni facilitatori

	Objasniti što slijedi dalje
	Prezentacija
	
	10 min
	Konzultant

	Zatvaranje 1. dana radionice.
	-
	
	5 min
	Glavni facilitator

	
	
	
	
	


	Radionica s dionicima 1 – „Vrijednosti i korištenje područja“
	Sudionici:  Svi identificirani dionici (predstavnici svih interesnih skupina)

	2.dan

	Sadržaj
	Metoda
	Materijali
	Trajanje
	Vodi

	Uvodna riječ
	-
	
	5 min
	Glavni facilitator

	Kako se koristi područje?
	Popis
	
	20 min
	Glavni facilitator + pomoćni facilitatori

	Označavanje na karti
	Rad u grupama

(„Community mapping“)
	
	60 min
	Glavni facilitator + pomoćni facilitatori

	Pauza
	
	
	
	

	Pozitivni utjecaji korištenja? 

Negativni utjecaji korištenja?

Kako unaprijediti korištenje?
	„Carousel“
	
	90 min
	Glavni facilitator + pomoćni facilitatori

	Objasniti što slijedi dalje
	Prezentacija
	
	10 min
	Konzultant

	Zatvaranje radionice
	-
	
	5 min
	Glavni facilitator


	Radionica s dionicima 2 – „Planiranje upravljanja u malom“
	Sudionici:  Svi identificirani dionici (predstavnici svih interesnih skupina)

	1.dan

	Sadržaj
	Metoda
	Materijali
	Trajanje
	Vodi

	Dobrodošlica i upoznavanje
	
	
	10 min
	Glavni facilitator

	Prezentacija vizije, misije i tema
	Prezentacija
	
	15 min
	Djelatnik JU

	„Mini“ planiranje po unaprijed odabranim temama:

· SWOT 

· Ciljevi 

· Akcije
	Rad u grupama
	
	60 min
	Glavni facilitator + pomoćni facilitatori

	Pauza
	
	
	
	

	„Mini“ planiranje po unaprijed odabranim temama:

· SWOT 

· Ciljevi 

· Akcije
	Rad u grupama
	
	90 min
	Glavni facilitator + pomoćni facilitatori

	Pauza
	
	
	
	

	„Mini“ planiranje po unaprijed odabranim temama:

· SWOT 

· Ciljevi 

· Akcije
	Rad u grupama
	
	60 min
	Glavni facilitator + pomoćni facilitatori

	Prezentacija rezultata po grupama
	Prezentacija
	
	60 min
	Sudionici 

	Objasniti što slijedi dalje
	Prezentacija
	
	10 min
	Konzultant

	Zatvaranje radionice
	-
	
	5 min
	Glavni facilitator


	Radionica s dionicima 3 – „Predstavljanje nacrta provedbenog dijela plana“
	Sudionici:  Svi identificirani dionici (predstavnici svih interesnih skupina)

	1.dan

	Sadržaj
	Metoda
	Materijali
	Trajanje
	Vodi

	Dobrodošlica i upoznavanje
	
	
	10 min
	Glavni facilitator

	Predstavljanje zonacije
	Prezentacija
	
	20 min
	Djelatnik JU

	U kojoj mjeri ste zadovoljni predloženom zonacijom?
	Karta + stupnjevi prihvaćanja uz prijedloge
	
	60 min
	Glavni facilitator+pomoćni facilitatori

	Pauza
	
	
	
	

	Izlaganje akcija po temama
	„Carousel“
	
	90 min
	Glavni facilitator+pomoćni facilitatori

	Pauza
	
	
	
	

	Izlaganje akcija po temama
	„Carousel“
	
	90 min
	Glavni facilitator+pomoćni facilitatori

	Objasniti što slijedi dalje
	Prezentacija
	
	10 min
	Konzultant

	Zatvaranje radionice
	-
	
	5 min
	Glavni facilitator


- Između svake radionice, glavni konzultant i djelatnici JU rade na ugrađivanju rezultata s radionice u PU te na samom pisanju i oblikovanju dokumenta plana, prema dogovorenom sadržaju plana upravljanja

- Uvodni dio i opis područja =  izrađuju djelatnici JU uz stručnu podršku

- Poglavlje o uključivanju dionika i analiza dionika = izrađuju glavni konzultant i djelatnici JU uz stručnu podršku

- Tijekom cijelog procesa - Sudjelovanje djelatnika JU na tematskim radionicama i treninzima u sklopu projekta

- Detaljnije metode i trajanje radionica će se definirati s glavnim facilitatorima

2

